SCHEDE ATTIVITÀ – PROGRAMMA 1

ANELLO VERDE – Musei, paesaggio e comunità

SCHEDA 1.1 LAGORA’ E CULTURE ATTIVE

Titolo attività
Weekend al Museo – bambini 4/10 anni

Programma di riferimento
Anello Verde – Musei, paesaggio e comunità

Museo / sede
Museo Archeologico, Museo del Cristallo, Museo San Pietro e aree verdi connesse

Descrizione sintetica
Ciclo di laboratori educativi e creativi rivolti a bambini e famiglie, finalizzati alla scoperta del patrimonio museale in relazione all’ambiente e al paesaggio. Le attività integrano visite guidate, laboratori manuali e sperimentazioni artistiche ispirate alle collezioni e ai saperi artigianali locali.

Target
Bambini dai 4 ai 10 anni e famiglie

Periodo di svolgimento
Annuale

Durata / Cadenza
1 incontro al mese (ampliabile in base alle risorse)

Modalità di accesso
Gratuito / contributo da definire

Costo stimato
€ 500,00 per singolo incontro

Note operative
Attività itinerante tra le sedi museali; necessaria programmazione coordinata tra i musei.

SCHEDA 1.2 LAGORA’ E CULTURE ATTIVE

Titolo attività
Weekend al Museo – ragazzi 10/14 anni

Programma di riferimento
Anello Verde – Musei, paesaggio e comunità

Museo / sede
Museo Archeologico, Museo del Cristallo, Museo San Pietro e aree verdi connesse

Descrizione sintetica
Percorso laboratoriale dedicato a ragazzi e ragazze, orientato allo sviluppo di competenze creative, relazionali e di lettura critica del patrimonio culturale e ambientale, attraverso esperienze pratiche e visite tematiche.

Target
Ragazzi/e dai 10 ai 14 anni

Periodo di svolgimento
Annuale

Durata / Cadenza
1 incontro al mese

Modalità di accesso
Gratuito / contributo da definire

Costo stimato
€ 500,00 per singolo incontro

Note operative
Strutturazione simile alla schEDA B1.1, con contenuti adeguati all’età.

SCHEDA 1.3 LAGORA’ E CULTURE ATTIVE

Titolo attività
Campo estivo Arte e Musica in Natura

Programma di riferimento
Anello Verde – Musei, paesaggio e comunità

Museo / sede
Museo San Pietro (sede principale) + altri musei e aree verdi

Descrizione sintetica
Campo estivo educativo che integra arte, musica e natura, con attività quotidiane tra musei e spazi verdi del sistema dell’Anello Verde, in collaborazione con associazioni locali.

Target
Bambini dai 4 ai 10 anni

Periodo di svolgimento
Settembre

Durata / Cadenza
5 giorni a settimana – durata complessiva 2 settimane

Modalità di accesso
Quota di partecipazione a carico delle famiglie

Costo stimato
A partire da € 150,00 per bambin* / settimana

Note operative
Numero operatori definito in base al rapporto educatore/bambini; minimo 10 iscritti.

SCHEDA 1.4 PROMOCULTURA

Titolo attività
Piccoli Passi al Museo

Programma di riferimento
Anello Verde – Musei, paesaggio e comunità

Museo / sede
A rotazione nei musei del sistema

Descrizione sintetica
Ciclo di incontri di avvicinamento all’arte per la primissima infanzia, basato su percorsi di sperimentazione sensoriale, manipolazione e scoperta guidata degli spazi museali.

Target
Famiglie con bambini da 0 a 3 anni

Periodo di svolgimento
Primavera

Durata / Cadenza
1 incontro al mese – totale 3 incontri (1,5 h ciascuno)

Modalità di accesso
Gratuito / contributo da definire

Costo stimato
€ 800,00

Note operative
Necessaria predisposizione di spazi idonei e materiali morbidi.

SCHEDE ATTIVITÀ – PROGRAMMA 2

EDUCAZIONE, ACCESSIBILITÀ E INCLUSIONE

SCHEDA 2.1 PROMOCULTURA

Titolo attività
INSIEME – Inclusione, Sensibilità, Emozioni nei Musei di Colle

Programma di riferimento
Educazione, Accessibilità e Inclusione

Museo / sede
A rotazione nei musei del sistema

Descrizione sintetica
Percorso di incontri dedicati a pubblici fragili, finalizzato a sviluppare pratiche inclusive e strumenti di mediazione culturale per una fruizione accessibile delle collezioni museali.

Target
Anziani, migranti, persone con disturbo dello spettro autistico

Periodo di svolgimento
Aprile – giugno 2026

Durata / Cadenza
Ciclo di 3 incontri (1,5 h ciascuno)

Modalità di accesso
Gratuito

Costo stimato
€ 725,00

Note operative
Ogni incontro si svolge in un museo diverso; possibile replica con rotazione delle sedi.

SCHEDA 2.2 EDA

Titolo attività
Il Corpo che Narra – tra gesto artistico e Lingua dei Segni

Programma di riferimento
Educazione, Accessibilità e Inclusione

Museo / sede
Cristallo

Descrizione sintetica
Laboratori artistici ed espressivi finalizzati alla sensibilizzazione alla Lingua dei Segni Italiana (LIS), utilizzando il corpo come strumento narrativo e creativo.

Target
Adulti, famiglie, bambini, migranti

Periodo di svolgimento
Da maggio 2026

Durata / Cadenza
Da concordare – durata singolo incontro 2 h

Modalità di accesso
Gratuito

Costo stimato
€ 400,00 ogni laboratorio

Note operative
Necessaria disponibilità di spazi ampi e liberi da arredi fissi.

SCHEDA 2.3 TELAIO

Titolo attività
Letture al Museo San Pietro

Programma di riferimento
Educazione, Accessibilità e Inclusione

Museo / sede
Museo San Pietro

Descrizione sintetica
Laboratori di lettura  bilingua ad alta voce, e attività creative ispirate a testi provenienti da diverse culture, rivolti a bambini e ragazzi, con restituzione degli elaborati all’interno del museo. Ogni incontro prevederà lingua e testi diversi, scelti insieme con le comunità straniere presenti in zona.

Target
Bambini e ragazzi ( massimo 15 presenti)

Periodo di svolgimento

Marzo - giugno 2026

Durata / Cadenza
2 incontri al mese (8/10 incontri complessivi) di 1,5/2 h di durata

Modalità di accesso
Gratuito

Costo stimato
€ 500,00 complessivi

Note operative
Richiesta dotazione tecnica minima ( videoproiettore, tavoli, sedute).

SCHEDA 2.4 DIALOGARTI

Titolo attività
Officine Filosofiche

Programma di riferimento
Educazione, Accessibilità e Inclusione

Museo / sede
Museo San Pietro

Descrizione sintetica
Laboratori esperienziali per adulti e adolescenti dedicati allo sviluppo dell’autoconsapevolezza attraverso la pratica filosofica attiva.

Target
16-18 anni

Periodo di svolgimento
Settembre

Durata / Cadenza
settimanale in cicli di tre mesi

Modalità di accesso
Quota associativa + piccolo rimborso

Costo stimato
€ 200,00 a incontro

Note operative
Richiesta dotazione tecnica minima (tavoli, sedute).

SCHEDA 2.5 EURITMIA

Titolo attività
Comunicazione empatica e ascolto

Programma di riferimento
Educazione, Accessibilità e Inclusione

Museo / sede
Museo Archeologico

Descrizione sintetica
Laboratori con esercizi pratici di ascolto empatico e di restituzione . Riflessioni sull’uso delle parole e sulle forme non esplicite di comunicazione conflittuale

Target
Adulti

Periodo di svolgimento
Da marzo a giugno

Durata / Cadenza
2 incontri al mese

Modalità di accesso
con contributo dei partecipanti

Costo stimato
€ 80,00 a laboratorio

Note operative
Richiesta dotazione tecnica minima (tavoli, sedute).

SCHEDA 2.6 EURITMIA NON IN CALENDARIO

Titolo attività
Disegno dinamico di forme

Programma di riferimento
Educazione, Accessibilità e Inclusione

Museo / sede
Museo San Pietro

Descrizione sintetica
Laboratorio di creazione di forme geometriche le cui testimonianze si ritrovano nell’architettura sacra di molte culture.

Target
dai 16 anni in poi

Periodo di svolgimento
Da marzo

Durata / Cadenza
2 incontri al mese

Modalità di accesso
contributo libero

Costo stimato
€ 100,00 ogni laboratorio

Note operative
Richiesta dotazione tecnica minima (tavoli, sedute).

SCHEDA 2.7 EURITMIA

Titolo attività
L’arte del racconto

Programma di riferimento
Educazione, Accessibilità e Inclusione

Museo / sede
Museo San Pietro

Descrizione sintetica
Laboratori narrazione con uso della voce, del linguaggio, la capacità evocativa nel raccontare storie

Target
Adulti

Periodo di svolgimento
Da marzo

Durata / Cadenza
2 incontri al mese

Modalità di accesso
con richiesta di contributo

Costo stimato
€ 80,00 euro a laboratorio

Note operative
Richiesta dotazione tecnica minima (tavoli, sedute).

SCHEDA 2.8 EURITMIA NON IN CALENDARIO

Titolo attività
Canta che ti passa

Programma di riferimento
Educazione, Accessibilità e Inclusione

Museo / sede
Museo del Cristallo

Descrizione sintetica
Laboratori con esercizi di emissione del suono, di ascolto e canto per scoprire le molteplici possibilità della voce.

Target
Adulti

Periodo di svolgimento
Da marzo

Durata / Cadenza
2 incontri al mese

Modalità di accesso
con richiesta di contributo

Costo stimato
€ 80,00 euro a laboratorio

Note operative
Richiesta dotazione tecnica minima (tavoli, sedute).

SCHEDE ATTIVITÀ – PROGRAMMA 3

MUSEI IN MOVIMENTO – Corpo, voce ed esperienza

SCHEDA 3.1 EURITMIA

Titolo attività
Museum Flow – Il Museo in Movimento

Programma di riferimento
Musei in Movimento – Corpo, voce ed esperienza

Museo / sede
Museo San Pietro – Sala Grande

Descrizione sintetica
Laboratorio esperienziale che integra movimento corporeo, danze popolari europee ed euritmia sociale, trasformando il museo in uno spazio di relazione, ascolto e partecipazione attiva.

Target
Giovani, residenti, turisti, pubblico adulto

Periodo di svolgimento
Febbraio – giugno (eventuale ripresa da settembre)

Durata / Cadenza
Settimanale – formula “drop-in”

Modalità di accesso
Gratuito

Costo stimato
€ 100,00 per singolo incontro

Note operative
Incluso utilizzo impianto audio e pratiche SIAE annuali.

SCHEDA 3.2 EURITMIA

Titolo attività
Gioco dunque sono

Programma di riferimento
Musei in Movimento – Corpo, voce ed esperienza

Museo / sede
Museo San Pietro – Sala Grande

Descrizione sintetica
Laboratorio di gioco corporeo e movimento finalizzato allo sviluppo dell’intuizione, della consapevolezza personale e della relazione con gli altri.

Target
Adolescenti e adulti

Periodo di svolgimento
Febbraio – giugno (eventuale ripresa da settembre)

Durata / Cadenza
Due incontri al mese

Modalità di accesso
Contributo libero dei partecipanti

Costo stimato
€ 80,00 per incontro

SCHEDA 3.3 EURITMIA

Titolo attività
Radici in Movimento – Danze Popolari

Programma di riferimento
Musei in Movimento – Corpo, voce ed esperienza

Museo / sede
Museo San Pietro – Sala Grande

Descrizione sintetica
Laboratorio intensivo di danze popolari del Sud Italia, finalizzato alla valorizzazione del patrimonio immateriale e della dimensione collettiva del movimento.

Target
Ragazzi e adulti

Periodo di svolgimento
Aprile 2026 (Festival Euritmia Mediterranea)

Durata / Cadenza
Intensivo di 3 mattine (3 h ciascuna)

Modalità di accesso
a pagamento

Costo stimato
€ 500,00 complessivi

SCHEDA 3.4 EURITMIA

Titolo attività
La Spirale nel Corpo – Danze Orientali

Programma di riferimento
Musei in Movimento – Corpo, voce ed esperienza

Museo / sede
Museo San Pietro – Sala Grande

Descrizione sintetica
Percorso intensivo di introduzione somatica alle danze orientali, con particolare attenzione alla geometria del corpo e allo spazio museale.

Target
Adulti e ragazzi dai 14 anni

Periodo di svolgimento
Aprile 2026

Durata / Cadenza
Intensivo di 3 mattine

Modalità di accesso
Gratuito/ a pagamento

Costo stimato
€ 500,00 complessivi

SCHEDA 3.5 EURITMIA NON IN CALENDARIO

Titolo attività
Masterclass – Legge e Intuizione Creativa

Programma di riferimento
Musei in Movimento – Corpo, voce ed esperienza

Museo / sede
Museo San Pietro – Sala Grande

Descrizione sintetica
Percorso di alta formazione artistica dedicato a performer ed euritmisti, finalizzato all’esplorazione del rapporto tra tecnica e creatività.

Target
Euritmisti, performer, studenti

Periodo di svolgimento
Aprile 2026

Durata / Cadenza
Intensivo di 3 mattine

Modalità di accesso
Gratuito/ a pagamento

Costo stimato
€ 500,00 (+ eventuale pianoforte € 500,00)

SCHEDA 3.6 EURITMIA NON IN CALENDARIO

Titolo attività
PEDAgogia del Circo – Strumenti Educativi

Programma di riferimento
Musei in Movimento – Corpo, voce ed esperienza

Museo / sede
Museo San Pietro – Chiostro

Descrizione sintetica
Workshop teorico-pratico sull’utilizzo delle arti circensi come strumento pEDAgogico e inclusivo.

Target
Insegnanti, educatori, pEDAgogisti

Periodo di svolgimento
Aprile 2026

Durata / Cadenza
Intensivo di 3 mattine

Modalità di accesso
Gratuito

Costo stimato
€ 500,00 complessivi

SCHEDA 3.7 GAC

Titolo attività
Yoga e Archeologia – Respiri del passato

Programma di riferimento
Musei in Movimento – Corpo, voce ed esperienza

Museo / sede
Museo Archeologico

Descrizione sintetica
Laboratorio esperienziale che integra pratica yoga e patrimonio archeologico per favorire consapevolezza corporea e connessione storica.

Target
Pubblico adulto

Periodo di svolgimento
maggio-settembre

Durata / Cadenza
1 ora

Modalità di accesso
gratuita

Costo stimato
100 a incontro

SCHEDA 3.8 TELAIO

Titolo attività
I racconti e i suoni della pietra

Programma di riferimento
Musei in Movimento – Corpo, voce ed esperienza

Museo / sede
Da definire

Descrizione sintetica
Percorso nella storia mirato a valorizzare l'antica lavorazione della pietra. Prendendo a riferimento alcuni elementi decorativi e costruttivi in pietra, presenti nel museo, sarà possibile intraprendere un appassionante racconto caratterizzato dalla descrizione di antiche tecniche, specifici strumenti di lavoro e particolari curiosità

Target
Bambini, ragazzi, adulti, famiglie e scuole di ogni ordine e grado

Periodo di svolgimento
Da aprile

Durata / Cadenza
1 incontro al mese e disponibilità a richiesta

Modalità di accesso
Gratuito

Costo stimato
€ 100,00 una tantum

SCHEDE ATTIVITÀ – PROGRAMMA 4

RESIDENZE ARTISTICHE E PRODUZIONE CULTURALE

SCHEDA 4.1 THEATRIKOS

Titolo attività
In-carto – Residenza artistica sulla cultura cartaria

Programma di riferimento
Residenze artistiche e produzione culturale

Museo / sede
Museo San Pietro

Descrizione sintetica
Residenza artistica interdisciplinare dedicata alla cultura cartaria locale, con coinvolgimento attivo della cittadinanza, istituzioni, associazioni e artigiani locali.  Restituzione finale pubblica.

Target
Cittadinanza, artisti, pubblico generico

Periodo di svolgimento
Giugno – agosto 2026

Durata / Cadenza
Una volta l’anno – residenza di 3 mesi (inclusa restituzione finale): La permanenza in loco dell’artista, in base alle sue disponibilità, sarà di minimo 1 settimana ed entro i 3 mesi.

Modalità di accesso
Gratuito

Costo stimato
€ 3.500,00 complessivi

SCHEDA 4.2 THEATRIKOS

Titolo attività
Baracche & Burattini 2.0 … al Museo

Programma di riferimento
Residenze artistiche e produzione culturale

Museo / sede
Musei cittadini – sedi variabili

Descrizione sintetica
Rassegna di teatro di figura con spettacoli e laboratori pratici condotti dalle compagnie ospiti.

Target
Pubblico di tutte le età

Periodo di svolgimento
Maggio – giugno 2026

Durata / Cadenza
Cadenza trimestrale

Modalità di accesso
Biglietto simbolico

Costo stimato
€ 600,00 per singolo evento

SCHEDE ATTIVITÀ – PROGRAMMA 5

EVENTI SPECIALI E VALORIZZAZIONE STRAORDINARIA

SCHEDA 5.1 DIALOGARTI

Titolo attività
RITUAL – Esperienze immersive nei musei

Programma di riferimento
Eventi speciali e valorizzazione straordinaria

Museo / sede
Musei del sistema

Descrizione sintetica
Serie di eventi immersivi che trasformano la visita museale in un’esperienza sensoriale e interattiva.

Target
Pubblico adulto (18+)

Periodo di svolgimento
Da giugno 2026

Durata / Cadenza
Mensile – weekend

Modalità di accesso
A pagamento

Costo stimato
€ 1.200,00 per weekend

SCHEDA 5.2 DIALOGARTI

Titolo attività
Workshop teatrale e restituzione – Notte dei Musei

Programma di riferimento
Eventi speciali e valorizzazione straordinaria

Museo / sede
Musei cittadini

Descrizione sintetica
Workshop teatrale con restituzione pubblica e spettacolo finale, in concomitanza con la Notte dei Musei.

Target
Pubblico vario

Periodo di svolgimento
Maggio

Durata / Cadenza
Evento unico

Modalità di accesso
Misto (partecipanti paganti / pubblico)

Costo stimato
€ 3.200,00 complessivi

SCHEDA 5.3 PROMOCULTURA

Titolo attività
Il codice del cristallo

Programma di riferimento
Eventi speciali e valorizzazione straordinaria

Museo / sede
Museo del Cristallo

Descrizione sintetica
Escape room ambientata nel museo, finalizzata a valorizzare la collezione in forma ludica.

Target
Adulti e famiglie con ragazzi dai 14 anni

Periodo di svolgimento
Giugno

Durata / Cadenza
Evento unico – fascia serale

Modalità di accesso
A pagamento

Costo stimato
€ 750,00

SCHEDA 5.4 GAC

Titolo attività
Vortice. Dal fondo alla rinascita

Programma di riferimento
Eventi speciali e valorizzazione straordinaria

Museo / sede
Museo San Pietro

Descrizione sintetica
Mostra di fotografie di vortici nell’acqua, metafora naturale dell’idea della crisi da cui si può rinascere. Nel periodo della mostra, conferenze di approfondimento sulla letteratura e sull’arte che si sono occupati del tema del vortice (Omero, cultura induista, Edgar Allan Poe, Wright Loyd, Escargot, Anish Kappur)

Target
Adulti e famiglie con ragazzi dai 14 anni

Periodo di svolgimento
Maggio-agosto

Durata / Cadenza
in orario di apertura del museo

Modalità di accesso
Gratis

Costo stimato
€ 400,00

SCHEDA 5.5 GAC

Titolo attività
Lettura del cielo e dei miti

Programma di riferimento
Eventi speciali e valorizzazione straordinaria

Museo / sede
Parco Archeologico di Dometaia

Descrizione sintetica
In collaborazione con l’Osservatorio Astronomico dell’Università degli Studi di Siena, osservazione del cielo accompagnato dalla storia dei miti. Una conferenza sugli Etruschi.

Target
Adulti e famiglie

Periodo di svolgimento
luglio-agosto

Durata / Cadenza
in orario di apertura del museo

Modalità di accesso
Gratis

Costo stimato
€ 300,00

SCHEDA 5.5 EDA

Titolo attività
Silent Reading Party

Programma di riferimento
Educazione, Accessibilità e Inclusione

Museo / sede
Museo San Pietro

Descrizione sintetica
Un'occasione per ritrovarsi insieme, "disconnettersi" spengendo i cellulari, leggere in silenzio un libro individualmente, per poi socializzare e conoscere nuove persone.

Target
Adulti

Periodo di svolgimento
Da maggio

Durata / Cadenza
1 incontri al mese

Modalità di accesso
con richiesta di contributo

Costo stimato
€ 550,00 euro a laboratorio

Note operative
Richiesta dotazione tecnica minima (tavoli, sedute).

SCHEDE ATTIVITÀ – PROGRAMMA 6

ATTIVITÀ EDUCATIVE TEMATICHE PER COLLEZIONE

SCHEDA 6.1 EURITMIA

Titolo attività
La terra che dà forma

Programma di riferimento
Attività educative tematiche per collezione

Museo / sede
Museo Archeologico

Descrizione sintetica
Laboratorio di modellazione dell’argilla ispirato ai reperti archeologici.

Target
Ragazzi, adulti, famiglie

Periodo di svolgimento
Febbraio – settembre

Durata / Cadenza
Mensile

Modalità di accesso
Contributo libero

Costo stimato
€ 180,00 per incontro

SCHEDA 6.2 EURITMIA

Titolo attività
La luce che traspare

Programma di riferimento
Attività educative tematiche per collezione

Museo / sede
Museo del Cristallo

Descrizione sintetica
Laboratorio pittorico sull’acquerello ispirato alla relazione tra luce e cristalli.

Target
Ragazzi, adulti, famiglie

Periodo di svolgimento
Febbraio – settembre

Durata / Cadenza
Mensile

Modalità di accesso
Contributo libero

Costo stimato
€ 180,00 per incontro

SCHEDA 6.3 EURITMIA NON IN CALENDARIO

Titolo attività
Colori dello Spirito

Programma di riferimento
Attività educative tematiche per collezione

Museo / sede
Museo San Pietro

Descrizione sintetica
Laboratorio di pittura ispirato all’arte sacra e alla dimensione simbolica della luce.

Target
Ragazzi, adulti, famiglie

Periodo di svolgimento
Febbraio – settembre

Durata / Cadenza
Mensile

Modalità di accesso
Contributo libero

Costo stimato
€ 180,00 per incontro

SCHEDA 6.4 GAC

Titolo attività
La forza della tradizione: l’arte di piegare la carta

Programma di riferimento
Attività educative tematiche per collezione

Museo / sede
Musei del sistema (a rotazione)

Descrizione sintetica
Laboratorio di origami ispirato alla tradizione cartaria locale.

Target
Bambini 7–11 anni

Periodo di svolgimento
Marzo – maggio

Durata / Cadenza
1 incontro al mese (3 incontri)

Modalità di accesso
Quota partecipazione

Costo stimato
€ 100,00 per incontro

SCHEDE ATTIVITÀ – PROGRAMMA 7

SISTEMA MUSEALE, IDENTITÀ E COMUNICAZIONE

SCHEDA 7.1 EDA

Titolo attività
Progettazione logo e identità visiva del sistema museale

Programma di riferimento
Sistema museale, identità e comunicazione

Museo / sede
Sistema museale

Descrizione sintetica
Progettazione e realizzazione di un’identità visiva coordinata per il sistema museale.

Target
Sistema museale / pubblico generale

Periodo di svolgimento
Da definire

Durata / Cadenza
Incarico una tantum

Modalità di accesso
Non applicabile

Costo stimato
€ 1.000,00

SCHEDA 7.2 EDA

Titolo attività
Prime azioni di comunicazione e promozione integrata

Programma di riferimento
Sistema museale, identità e comunicazione

Museo / sede
Sistema museale

Descrizione sintetica
Pianificazione e realizzazione delle prime azioni di comunicazione e promozione del nuovo sistema di offerta museale.

Target
Pubblico generale

Periodo di svolgimento
Da aprile 2026

Durata / Cadenza
Da definire

Modalità di accesso
Non applicabile

Costo stimato
€ 1.500,00

SCHEDA 7.3 EDA

Titolo attività
Tam-Tam! La cultura che ti muove

Programma di riferimento
Sistema museale, identità e comunicazione

Museo / sede
Tutti i musei – spazi da definire

Descrizione sintetica
Azioni di promozione e animazione culturale realizzate in collaborazione con i partner di progetto, finalizzate alla diffusione del nuovo sistema di offerta museale.

Target
Pubblico generale

Periodo di svolgimento
Da aprile 2026

Durata / Cadenza
Da definire in base alle risorse

Modalità di accesso
Gratuito

Costo stimato
€ 1000

Note operative
Attività flessibile, modulabile per contesto e opportunità.