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	Città di Colle di Val d'Elsa

Provincia di Siena
Serv. 6 Lavori pubblici – Manutenzione




SCUOLA PRIMARIA VIA BUONRIPOSO
LAVORI DI RIPRISTINO PORZIONI DI COPERTURA
Stazione appaltante: Comune di Colle di Val d’Elsa

Impresa esecutrice: L’EDILCOSTRUZIONI srl 
Determina affidamento del Resp. Servizio 6 – LL.PP. e Manutenzione N. 1085 DEL 30/12/2021 

Importo lavori: € 21.076,52 oltre ad € 2538,64 per oneri sicurezza ed € 354,23 per spese covid 
Direzione dei Lavori: Geom. Andrea Manganelli
RELAZIONE SUL CONTO FINALE E 

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
PROGETTO: 

Con Determinazione del Responsabile servizio LL.PP. - Manutenzione e n. 1085 del 30/12/2021 sono stati affidati i lavori di cui trattasi all’impresa L’Edilcostruzioni srl per un importo netto dei lavori di € 21.076,52 oltre ad € 2538,64 per oneri sicurezza ed € 499,50 per maggiorazione covid-19 oltre iva in misura di legge per un totale complessivo di € 23.969,39.
TEMPI CONTRATTUALI: I lavori si sono svolti nei seguenti periodi come risulta da appositi verbali redatti in pari data: 
· consegna in data 28/02/2022 tempo outile per eseguire i lavori 60 gg.
· fine lavori 222/04/2022
Giorni lavorati : 55
I lavori sono stati quindi eseguiti entro i termini previsti di giorni 60 contrattuali.
ANDAMENTO DEI LAVORI:
Tutti i lavori si sono svolti in conformità dei patti contrattuali e delle disposizioni date dalla Direzione dei Lavori.
AVVISI AD OPPONENDUM: Non sono state occupate aree private e quindi non è stata richiesta la pubblicazione degli avvisi ad opponendum.

CESSIONI DI CREDITO: non risulta che l’impresa abbia ceduto l’importo dei suoi crediti.
DIRETTORE DEI LAVORI: i lavori sono stati diretti dal sottoscritto Geom. Andrea Manganelli
SUB APPALTO: L’impresa non si è avvalsa della facoltà di sub appaltare lavorazioni
REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA 

Con DURC INPS n. 29598632 Data richiesta 27/01/2022 Scadenza validità 27/05/2022, è stata verificata la regolarità contributiva agli enti INPS e INAIL.
STATO FINALE: Lo stato finale dei lavori è stato redatto dal sottoscritto D.L. in data 26/05/2022  ricapitolato nel seguente Q.E.:

	QUADRO ECOMONICO FINALE

	A)
	 
	LAVORI ED ONERI SICUREZZA
	 

	 
	 
	a) 
	 € 27.477,50

	 
	 
	TOTALE A)
	 € 27.477,50

	B)
	 
	IMPORTO PER MAGGIORAZIONE COVID-19 
	 

	 
	 
	costi Covid
	 €       354,23

	 
	 
	TOTALE B)
	 €       354,23 

	 
	 
	TOTALE A)+B)
	 €  27.831,73 

	C)
	 
	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE
	 

	 
	C1
	IVA 22% su A+B
	 €     6.122,98     

	 
	 
	TOTALE C)
	 €    6.122,98

	 
	 
	TOTALE A) + B) + C)
	 €  33.954,71


VISITA PER L’ACCERTAMENTO DI REGOLARE ESECUZIONE: il giorno 23/02/2022 il sottoscritto Geom. Andrea Manganelli Direttore dei Lavori alla presenza del Geom. Stefano Franci legale rappresentante della ditta appaltatrice dei lavori, con la scorta degli atti progettuali e di quelli contabili ha ispezionato minutamente i lavori eseguiti non riscontrando alcuna anomalia. Dalla data di ultimazione a quella del sopralluogo non si sono riscontrati difetti od imperfezioni di rilievo in ordine alla loro buona esecuzione.
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Ciò premesso l’anno 2022 il giorno 27 del mese di marzo, il sottoscritto Geom. Andrea Manganelli direttore dei lavori con l’intervento del Geom. Stefano Franci rappresentante legale della ditta appaltatrice dei lavori, considerato l’intero svolgimento dell’appalto avanti descritto ed inoltre:
· che i lavori corrispondono alle previsioni di progetto salvo lievi modifiche rientranti nella facoltà discrezionale della D.L. e che essi sono stati correttamente eseguiti, in conformità alle prescrizioni contrattuali, che nel corso dei lavori sono state eseguite alcune lavorazioni in più ma l’importo è comunque compreso nel q.e. di progetto;
· che per quanto possibile accertare dai saggi riscontrati, misurazioni e verifiche, lo stato di fatto delle opere risponde per qualità e dimensioni alle previsioni progettuali 
· che i prezzi applicati sono quelli previsti dal progetto, 

· che l’impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dagli ordini e disposizioni dati dalla Direzione dei lavori durante il corso di essi;

· che l’impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve;
CERTIFICA
 Che i lavori di cui trattasi sono regolarmente eseguiti e ne liquida a favore della ditta l’Edilcostruzioni srl l’importo rimasto di € 3.980,60 oltre IVA in misura del 22% e dunque € 4.856,33  come da prospetto che segue.
	lavori totali eseguiti con oneri sicurezza 
	27.477,50

	Maggiorazione covid 19
	354,23

	A dettrarre importi già corrisposti
	23.851,13 

	Credito rimanente
	 3.980,60

	Iva 22%
	875,73

	Totale 
	4.856,33


Colle di Val d’Elsa, data della firma digitale

         La ditta appaltatrice





Il direttore dei Lavori

      L’EDILCOSTRUZIONI srl


                         Geom. Andrea Manganelli









Il Responsabile del Procedimento









      Ing. Margherita Anastasi
Documento informatico firmato digitalmente
 






ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate.
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Città del Cristallo
	53034 Colle di Val d’Elsa

Via Francesco Campana, 18 

tel. +39 0577 912111- fax +39 0577 912270

P.Iva 00134520527

www.comune.collevaldelsa.it     info@comune.collevaldelsa.it        
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